## 项目主计划
第一页/共一页 |  | 设备互联（一期）项目 项目主计划 | [19 empty] | 项目周期:2018.07-2019.01
ID | 任务名称 | 开始时间 | 完成 | 工期 （天） |  | 2018-07-01 |  |  |  |  | 2018-08-01 |  |  |  | 2018-09-01 |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | 2018-12-01 |  |  |  |  | 2019-01-01
[5 empty] | 2018-06-25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 2018-07-16 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 2019-01-28
1 | 项目启动 | 2018-06-27 | 2018-07-27 | 23
2 | 召开启动会议 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1
3 | 输出项目计划 | 2018-06-28 | 2018-07-27 | 22
4 | 蓝图设计 | 2018-07-02 | 2018-08-20 | 36
5 | 需求功能调研与分析 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 22
6 | 用户需求说明书签字确认 | 2018-08-01 | 2018-08-10 | 8
7 | 系统需求说明书签字确认 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 11
8 | 资源配套要求 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 65
9 | 设备改造-自开发设备 | 2018-07-02 | 2018-07-31 | 22
10 | 设备改造-ESD和RFID设备 | 2018-07-02 | 2018-08-31 | 45
11 | 设备改造-注塑和动力设备 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | 65
12 | 网络与安全 | 2018-07-16 | 2018-09-30 | 55
13 | 设备接入调试 | 2018-08-13 | 2018-10-30 | 57
14 | 硬件采购与安装 | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 52
15 | PEIE自开发设备 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 15
16 | 注塑机设备 | 2018-08-20 | 2018-10-19 | 45
17 | 注塑配套和整装动力设备 | 2018-09-17 | 2018-10-30 | 32
18 | ESD和RFID设备及自抄写设备 | 2018-09-03 | 2018-09-30 | 20
19 | 系统设计与开发 | 2018-08-06 | 2018-12-21 | 100
20 | 功能设计 | 2018-08-06 | 2018-09-15 | 30
21 | 系统开发和测试 | 2018-08-13 | 2018-12-14 | 90
22 | 用户模块测试 | 2018-10-15 | 2018-12-14 | 45
23 | 集成测试和UAT测试 | 2018-10-22 | 2018-12-21 | 45
24 | 上线交付 | 2018-10-08 | 2019-01-24 | 79
25 | 生产环境部署 | 2018-10-08 | 2018-10-19 | 10
26 | 注塑机接入及MES对接上线 | 2018-10-22 | 2018-10-31 | 8
27 | 设备全量接入 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 30
28 | 功能培训 持续培训 | 2018-10-15 | 2019-01-11 | 65
29 | 整体试运行及上线 | 2018-12-24 | 2019-01-24 | 24
30 | 跟踪与优化 | 2018-11-01 | 2019-01-24 | 61
31 | 项目验收 | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 1
项目名称：TCL电子设备互联（一期） |  |  |  |  | 2018-07-16: 提纲; 2018-07-30: 里程碑
制作日期：2018年7月24日 V2.0 | bar: 2018-07-16
Formulas:
设备互联（一期）项目 项目主计划 = MIN([设备互联（一期）项目 项目主计划, row below]:C7)
责任单位：项目组
责任单位：业务部门
责任单位：项目组、业务部门
责任单位：项目组、业务部门
责任单位：项目组
责任单位：项目组、业务部门、MES项目组
责任单位：项目组
责任单位：项目组、业务部门
责任单位：项目组、业务部门

## 项目详细计划
编号 | 项目阶段 | 功能模块 | 子模块 | 功能说明 | 需求类型 | 页面数量 | 人员 | 起始时间 | 截止时间 | 上线时间 | 时长 （工作日） | 状态 | 2018-09-01 |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2018-12-01 |  |  |  | 2019-01-01
[13 empty] | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK1 | WK2 | WK3 | WK4
[13 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10 | 2018-12-17 | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-21
| 设备接入测试 | 网关及HUB类硬件采购 | [5 empty] | 2018-08-20 | 2018-10-30 |  | 52 | bar: 2018-09-03 to 2018-10-29
|  |  | 有线工业网关小批量采购 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-08-27 | 2018-08-31 |  | 5
|  |  | 无线工业网关小批量采购 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-08-27 | 2018-08-31 |  | 5
|  |  | 有线工业网关全量采购 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-09-10 | 2018-09-28 |  | 15 | bar: 2018-09-10 to 2018-09-24
|  |  | 无线工业网关全量采购 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-09-17 | 2018-09-28 |  | 10 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-24
|  |  | 工业HUB全量采购 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | 5 | bar: 2018-09-24
|  | PEIE自开发设备接入 | [5 empty] | 2018-08-13 | 2018-09-30 |  | 35 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-24
|  |  | 自开发设备接入功能验证 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-08-27 | 2018-08-31 |  | 5
|  |  | 统计自开发设备基础数据 |  |  |  | 黄威、吴雪峰 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | 5 | bar: 2018-09-03
|  |  | 平台初始化及录入数据 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | 5 | bar: 2018-09-10
|  |  | 设备小批量上线测试 | 自动添加数据项 |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | 5 | bar: 2018-09-17
|  |  | 自开发设备接入稳定性优化 | 告警规则修改：连续多少次告警 |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | 5 | bar: 2018-09-24
|  | 自抄写设备接入 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-30 |  | 20 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-24
|  |  | 自抄写设备基础网络改造 |  |  |  | 陈锦炫 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | 5 | bar: 2018-09-03
|  |  | 自抄写主机程序升级 |  |  |  | 李业生 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | 5 | bar: 2018-09-03
|  |  | 自抄写主机FTP软件部署 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | 5 | bar: 2018-09-10
|  |  | 云端自抄写设备采集程序开发 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-03 | 2018-09-14 |  | 10 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-10
|  |  | 云端文件解析程序开发 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-03 | 2018-09-14 |  | 10 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-10
|  |  | 自抄写设备小批量接入测试 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | 5 | bar: 2018-09-17
|  |  | 自抄写设备接入稳定性优化 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | 5 | bar: 2018-09-24
|  | 注塑机设备接入 | [5 empty] | 2018-08-20 | 2018-10-30 |  | 52 | bar: 2018-09-03 to 2018-10-29
|  |  | KM注塑机授权采购 |  |  |  | 杜伟 | 2018-08-27 | 2018-09-27 |  | 24 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-24
|  |  | 欧规63转MQTT中间件方案设计 |  |  |  | 杜伟 | 2018-08-27 | 2018-08-31 |  | 5
|  |  | 欧规63转MQTT中间件系统开发 |  |  |  | 杜伟 | 2018-09-03 | 2018-09-28 |  | 20 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-24
|  |  | 欧规63转MQTT中间件系统测试 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-08 | 2018-10-13 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | 欧规63转MQTT中间件系统稳定性优化 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-15 | 2018-10-20 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | KM注塑机接入盒子小批量采购 |  |  |  | 杜伟 | 2018-09-17 | 2018-09-28 |  | 10 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-24
|  |  | KM注塑机小批量接入 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-08 | 2018-10-20 |  | 10 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-15
|  |  | KM注塑机接入盒子全量采购 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-08 | 2018-10-13 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | 海天注塑机OPC授权采购 |  |  |  | 杜伟 | 2018-09-17 | 2018-09-22 |  | 5 | bar: 2018-09-17
|  |  | 海天注塑机OPC软件采购 |  |  |  | 杜伟 | 2018-09-17 | 2018-09-22 |  | 5 | bar: 2018-09-17
|  |  | OPC工业计算机采购 |  |  |  | 杜伟 | 2018-09-17 | 2018-09-22 |  | 5 | bar: 2018-09-17
|  |  | OPC转MQTT中间件方案设计 |  |  |  | 杜伟 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | 5 | bar: 2018-09-10
|  |  | OPC转MQTT中间件系统开发 |  |  |  | 杜伟 | 2018-09-17 | 2018-10-08 |  | 16 | bar: 2018-09-17 to 2018-10-08
|  |  | OPC转MQTT中间件系统测试 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-08 | 2018-10-20 |  | 10 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-15
|  |  | OPC转MQTT中间件系统稳定性优化 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-22 | 2018-10-27 |  | 5 | bar: 2018-10-22
|  |  | 海天注塑机小批量接入 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-08 | 2018-10-20 |  | 10 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-15
|  |  | 注塑机网络及供电支持 |  |  |  | 杜伟、陈锦炫 | 2018-09-03 | 2018-09-30 |  | 20 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-24
|  | 注塑辅助设备接入测试 | [5 empty] | 2018-09-17 | 2018-10-30 |  | 32 | bar: 2018-09-17 to 2018-10-29
|  |  | 注塑辅助设备的小批量接入测试 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-09-17 | 2018-09-28 |  | 10 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-24
|  |  | 注塑辅助设备的接入优化 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-10-08 | 2018-10-20 |  | 10 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-15
|  |  | 注塑机配套网络及供电支持 |  |  |  | 杜伟、陈锦炫 | 2018-09-03 | 2018-09-30 |  | 20 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-24
|  | 整机模组动力设备接入测试 | [5 empty] | 2018-08-27 | 2018-10-30 |  | 47 | bar: 2018-09-03 to 2018-10-29
|  |  | 非改造类Q系列机器小批量接入 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-08-27 | 2018-09-07 |  | 10 | bar: 2018-09-03
|  |  | Q系列机器小批量接入优化 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | 5 | bar: 2018-09-03
|  |  | 改造类FX系列机器接入小批量接入 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | FX系列机器接入优化 |  |  |  | 杜伟、肖洋 | 2018-10-15 | 2018-10-20 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 中控系统类机器第三方厂商MQTT协议沟通 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | 5 | bar: 2018-09-10
|  |  | 中控系统类机器云端MQTT协议适配 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | 中控系统类机器小批量接入测试 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 中控系统类机器接入优化 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-10-22 | 2018-10-26 |  | 5 | bar: 2018-10-22
|  |  | 整机模组配套网络及供电支持 |  |  |  | 杜伟、陈锦炫 | 2018-09-03 | 2018-09-30 |  | 20 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-24
|  | ESD和RFID系统接入 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-30 |  | 20 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-24
|  |  | ESD第三方厂商MQTT协议沟通 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | 5 | bar: 2018-09-03
|  |  | ESD云端MQTT协议适配 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-10 | 2018-09-15 |  | 5 | bar: 2018-09-10
|  |  | ESD小批量接入测试 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-17 | 2018-09-22 |  | 5 | bar: 2018-09-17
|  |  | ESD接入优化 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | 5 | bar: 2018-09-24
|  |  | RFID第三方厂商MQTT协议沟通 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | 5 | bar: 2018-09-03
|  |  | RFID云端MQTT协议适配 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-10 | 2018-09-15 |  | 5 | bar: 2018-09-10
|  |  | RFID小批量接入测试 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-17 | 2018-09-22 |  | 5 | bar: 2018-09-17
|  |  | RFID接入优化 |  |  |  | 杜伟、黄威 | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | 5 | bar: 2018-09-24
| 设备全量接入 | [6 empty] | 2018-10-08 | 2018-11-30 |  | 40 | bar: 2018-10-08 to 2018-11-26
|  |  | PEIE自开发设备全量接入 |  |  |  | 黄威 | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | PEIE自开发设备全量接入稳定性优化 |  |  |  | 黄威 | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 自抄写设备全量接入 |  |  |  | 黄威 | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | 自抄写设备全量接入稳定性优化 |  |  |  | 黄威 | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | KM注塑机全量接入 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-22 | 2018-10-27 |  | 5 | bar: 2018-10-22
|  |  | KM注塑机全量接入稳定性优化 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | 3 | bar: 2018-10-29
|  |  | 海天注塑机全量接入 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-22 | 2018-10-27 |  | 5 | bar: 2018-10-22
|  |  | 海天注塑机全量接入稳定性优化 |  |  |  | 杜伟 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | 3 | bar: 2018-10-29
|  |  | 注塑机配套设备全量接入 |  |  |  | 肖洋 | 2018-10-22 | 2018-10-27 |  | 5 | bar: 2018-10-22
|  |  | 注塑机配套设备全量接入稳定性优化 |  |  |  | 肖洋 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | 3 | bar: 2018-10-29
|  |  | 非改造类Q系列机器全量接入 |  |  |  | 肖洋 | 2018-10-15 | 2018-10-19 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 非改造类Q系列机器全量接入稳定性优化 |  |  |  | 肖洋 | 2018-10-22 | 2018-10-26 |  | 5 | bar: 2018-10-22
|  |  | 改造类FX系列机器全量接入 |  |  |  | 肖洋 | 2018-10-22 | 2018-10-26 |  | 5 | bar: 2018-10-22
|  |  | 改造类FX系列机器全量接入稳定性优化 |  |  |  | 肖洋 | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | 5 | bar: 2018-10-29
|  |  | 模组动力中控类系统全量接入优化 |  |  |  | 黄威 | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | 5 | bar: 2018-10-29
|  |  | ESD全量接入优化 |  |  |  | 黄威 | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | 5 | bar: 2018-10-29
|  |  | RFID全量接入优化 |  |  |  | 黄威 | 2018-10-29 | 2018-11-02 |  | 5 | bar: 2018-10-29
|  |  | 项目整体接入功能验证 |  |  |  | 杜伟 | 2018-11-05 | 2018-11-09 |  | 5 | bar: 2018-11-05
|  |  | 项目整体接入压力测试 |  |  |  | 杜伟 | 2018-11-12 | 2018-11-16 |  | 5 | bar: 2018-11-12
|  |  | 项目整体接入优化 |  |  |  | 杜伟 | 2018-11-19 | 2018-11-23 |  | 5 | bar: 2018-11-19
|  |  | 项目整体接入任务交付 |  |  |  | 杜伟 | 2018-11-26 | 2018-11-30 |  | 5 | bar: 2018-11-26
| 功能设计 | [6 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-15 |  | 10 | bar: 2018-09-03 to 2018-09-10
|  | 系统概要设计 | 设备接入与设备资产管理分离 |  |  |  | 成志鹏 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | 5 | bar: 2018-09-03
|  |  | 设备权限设计 | 用户组、组态中的设备权限 |  |  | 成志鹏 | 2018-09-10 | 2018-09-13 |  | 4 | bar: 2018-09-10
|  |  | 其他设计 | 告警记录等，部署架构 |  |  | 成志鹏 | 2018-09-14 | 2018-09-15 |  | 1 | bar: 2018-09-10
|  | 系统接口设计 |  |  |  |  | 黄威 |  |  |  | 0 | bar: 2018-09-10
|  | 数据库详细设计 |  |  |  |  | 冯松岩、冯庆、成志鹏 | 2018-09-10 | 2018-12-16 |  | 70 | bar: 2018-09-10; 2018-12-10 to 2018-12-17
|  | 报表原型设计 | 报表查询条件和表头，字段汇总逻辑 |  |  |  | 韩代红 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-24; 2018-12-17
|  | 中控大屏的需求和汇总逻辑 |  |  |  |  | 罗强、成志鹏 | bar: 2018-10-15
| 系统开发和测试 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-12-14 |  | 90
|  | 设备接入改造 | 接入数据与设备资产关联映射 | 取消设备添加部分，支持多网关对应1设备 |  |  | 黄威 | 2018-09-27 | 2018-09-28 |  | 2 | bar: 2018-09-10 to 2018-09-24
|  | 系统管理 | 用户组维护 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-09-17 | 2018-09-23 |  | 5 | 已完成 | bar: 2018-09-17
|  |  | 报表权限管理 |  |  |  | 何衍其 | 2018-09-17 | 2018-09-23 |  | 5 | bar: 2018-09-17
|  | 工厂管理 | 工厂维护 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-09-17 | 2018-09-23 |  | 5 | 已完成 | bar: 2018-09-17
|  |  | 车间维护 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-09-17 | 2018-09-23 |  | 5 | 已完成 | bar: 2018-09-17
|  |  | 线体维护 | 增加线体维护模块、基础信息维护 |  |  | 冯松岩、王井东 | 2018-09-17 | 2018-10-10 |  | 18 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-24
| 考虑产品团队实现 | 设备模板 | 设备模板编辑 | 增加设备部件、备件使用部位 |  |  | 冯松岩、赵致喜 | 2018-09-10 | 2018-09-16 |  | 5 | bar: 2018-09-10
|  |  | 属性类型扩展 | 增加文件类型、第一责任人等 |  |  | 冯松岩、赵致喜 | 2018-09-17 | 2018-09-23 |  | 5 | bar: 2018-09-17
|  |  | 备件关联信息 |  |  |  | 冯松岩、赵致喜 | 2018-09-24 | 2018-09-30 |  | 5 | bar: 2018-09-24
| 考虑产品团队实现 | 设备信息 | 设备添加与修改 | 含工位别名修改 |  |  | 待定 |  |  |  | 0
|  |  | 设备备件维护 |  |  |  | 待定 |  |  |  | 0
|  |  | 设备台帐 |  |  |  | 待定 |  |  |  | 0
|  |  | 设备履历 |  |  |  | 待定 |  |  |  | 0
|  | 备件管理 | 备件信息维护 |  |  |  | 尹金星、冯松岩 | 2018-09-01 | 2018-09-09 |  | 5 | 已完成 | bar: 2018-09-03
|  |  | 出入库明细 |  |  |  | 尹金星、冯松岩 | 2018-09-01 | 2018-09-09 |  | 5 | 已完成 | bar: 2018-09-03
| 考虑产品团队实现 | 报警管理 | 告警自动恢复规则 |  |  |  | 待定 |  |  |  | 0
|  |  | 报警记录改造 | 报警与维修流程衔接 |  |  | 冯庆、王井东 | 2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | 维修任务流程 | 自报警、人工派发 |  |  | 冯庆、王井东 | 2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  | 维保计划管理 | 点检计划管理 |  |  |  | 鲁文玺、杨声奎 | 2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | 保养计划管理 |  |  |  | 鲁文玺、杨声奎 | 2018-10-08 | 2018-10-21 |  | 10 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-15
|  | 工单任务管理 | 工单任务管理 | 任务列表，超时判断、按钮 |  |  | 冯庆、王井东 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  | 超时规则 |  | 超时规则设置，消息提醒，可配即可。 |  |  | 冯庆、王井东 | 2018-10-22 | 2018-10-30 |  | 7 | bar: 2018-10-22
|  | 维保流程 | 点检任务流程 |  |  |  | 鲁文玺、杨声奎 | 2018-10-08 | 2018-10-28 |  | 15 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-22
|  |  | 保养任务流程 |  |  |  | 鲁文玺、杨声奎 | 2018-10-22 | 2018-11-04 |  | 10 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
|  | 设备组态图片绘制 | 注塑厂 |  |  |  | 扈睿 | 2018-09-24 | 2018-09-30 |  | 5 | bar: 2018-09-24
|  |  | 机芯厂 |  |  |  | 扈睿 | 2018-09-10 | 2018-09-16 |  | 5 | bar: 2018-09-10
|  |  | TV厂- L4 F3 |  |  |  | 扈睿 | 2018-09-17 | 2018-09-23 |  | 5 | bar: 2018-09-17
|  | 设备状态监测视图配置 | 液晶产业园视图 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 注塑车间视图 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 注塑机系统视图 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 注塑机视图/配套设备视图 | 海天、KM |  |  | 刘济慧 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 注塑动力保障系统视图 | 锅炉、冰水、传送线 |  |  | 刘济慧 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 机芯厂 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | SMT车间 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | SMT线体 | SMT1… |  |  | 刘济慧 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | PCBA车间 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | PCBA线体 | PCBA1… |  |  | 刘济慧 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | TV厂 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | 模组车间 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | L4线 | 动力、RFID、ESD、自开发测试设备 |  |  | 刘济慧 | 2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | 整机车间 |  |  |  | 刘济慧 | 2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | F3线 | 动力、RFID、ESD、自开发测试设备 |  |  | 刘济慧 | 2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | 设备视图 | 动力、RFID、ESD、自开发测试设备 |  |  | 刘济慧 | 2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  | App | 报警处理 |  |  |  | 尹金星、运豪达 | 2018-10-29 | 2018-11-11 |  | 10 | bar: 2018-10-29 to 2018-11-05
|  |  | 维修任务处理 |  |  |  | 尹金星、运豪达 | 2018-10-29 | 2018-11-11 |  | 10 | bar: 2018-10-29 to 2018-11-05
|  |  | 点检任务处理 |  |  |  | 尹金星、运豪达 | 2018-10-22 | 2018-11-04 |  | 10 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
|  |  | 日常保养任务处理 |  |  |  | 尹金星、运豪达 | 2018-10-22 | 2018-11-04 |  | 10 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
|  |  | 保养大修任务处理 |  |  |  | 尹金星、运豪达 | 2018-10-22 | 2018-11-04 |  | 10 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
|  |  | 消息通知 |  |  |  | 尹金星、运豪达 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 设备监测-实时组态 |  |  |  | 尹金星、运豪达 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 设备监测-设备信息 |  |  |  | 尹金星、运豪达 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 设备监测-设备履历 |  |  |  | 尹金星、运豪达 | 2018-10-08 | 2018-10-14 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | APP统一登录验证 |  |  |  | 尹金星、运豪达 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  | 报表 | 设备运行状态报表 |  |  |  | 冯松岩、赵致喜 | 2018-10-29 | 2018-11-11 |  | 10 | bar: 2018-10-29 to 2018-11-05
|  |  | 维修工时统计 |  |  |  | 鲁文玺、赵致喜 | 2018-10-29 | 2018-11-11 |  | 10 | bar: 2018-11-05
|  |  | 接单数量统计 |  |  |  | 鲁文玺、赵致喜 | 2018-11-05 | 2018-11-11 |  | 5 | bar: 2018-11-05 to 2018-11-12
|  |  | 设备故障统计1 |  |  |  | 冯松岩、赵致喜 | 2018-11-12 | 2018-11-25 |  | 10 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-19
|  |  | 设备故障统计2 |  |  |  | 冯松岩、赵致喜 | 2018-11-12 | 2018-11-25 |  | 10 | bar: 2018-11-12 to 2018-11-19
|  |  | MTTR |  |  |  | 冯庆、杨声奎 | 2018-11-18 | 2018-11-25 |  | 5 | bar: 2018-11-19
|  |  | MTBF |  |  |  | 冯庆、杨声奎 | 2018-11-18 | 2018-11-25 |  | 5 | bar: 2018-11-19
|  |  | 设备易损备件的使用记录 |  |  |  | 冯庆、杨声奎 | 2018-11-26 | 2018-12-02 |  | 5 | bar: 2018-11-26
|  |  | 设备的易损备件消耗分布状况 |  |  |  | 冯庆、杨声奎 | 2018-11-26 | 2018-12-02 |  | 5 | bar: 2018-11-26
|  | 数据分析 | KQI | 视图KQI |  |  | 韩代红、冯松岩、赵致喜 | 2018-10-15 | 2018-12-02 |  | 35 | bar: 2018-10-15 to 2018-10-22; 2018-11-26
|  |  | 备件统计 |  |  |  | 韩代红、冯松岩、赵致喜 | 2018-10-29 | 2018-11-04 |  | 5 | bar: 2018-10-29
|  |  | 故障趋势分析 |  |  |  | 韩代红、冯松岩、赵致喜 | 2018-11-05 | 2018-11-11 |  | 5 | bar: 2018-11-05
|  |  | 备件使用寿命分析 |  |  |  | 韩代红、冯松岩、赵致喜 | 2018-11-12 | 2018-11-18 |  | 5 | bar: 2018-11-12
|  |  | 线平衡率分析 |  |  |  | 韩代红、冯松岩、赵致喜 | 2018-11-19 | 2018-11-25 |  | 5 | bar: 2018-11-19
|  |  | PE测试设备，根据测试结果进行故障分析 |  |  |  | 韩代红、冯松岩、赵致喜 | 2018-11-26 | 2018-12-02 |  | 5 | bar: 2018-11-26
|  |  | 针床故障分析 |  |  |  | 韩代红、冯松岩、赵致喜 | 2018-11-26 | 2018-12-02 |  | 5 | bar: 2018-11-26
|  | 与MES集成接口 | 设备运转相关数据上传给新MES系统 | 设备平台提供标准接口 |  |  | 黄威 |  |  | 2018-11-01 | 0 | bar: 2018-09-24; 2018-10-08
|  |  | 注塑工艺参数上传 |  |  |  | 韩代红、冯松岩、赵致喜 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  |  | 设备异常信息传递 |  |  |  | 韩代红、冯松岩、赵致喜 | 2018-10-15 | 2018-10-21 |  | 5 | bar: 2018-10-15
|  | 大屏显示 | 二级页面与MES系统的集成方案 |  |  |  | 成志鹏、何衍其 | 2018-10-08 | 2018-10-12 |  | 5 | bar: 2018-10-08
|  |  | 数据接口提供 |  |  |  | 鲁文玺、冯庆 | 2018-10-29 | 2018-11-04 |  | 5 | bar: 2018-10-29
|  |  | 设备相关二级页面 | 详细需求待确认 |  |  | 韩代红、鲁文玺、冯庆 | 2018-11-05 | 2018-11-11 |  | 5 | bar: 2018-11-05
|  | 平台能力验证 | 平台接口灵活性验证 | TCL开发人员参与 |  |  | 黄威，TCL |  |  |  | 0 | bar: 2018-10-15
|  |  | 文件解析处理能力 | TCL开发人员参与 |  |  | 黄威，TCL |  |  |  | 0 | bar: 2018-10-22
二次开发对接
|  | 设计阶段评审 | 概要设计与接口设计 | bar: 2018-09-24
|  | 9月份二次开发沟通 | 代码同步 | bar: 2018-09-24
代码评审 | bar: 2018-09-24
|  | 10月份二次开发沟通 | 代码同步 | bar: 2018-10-15
代码评审 | bar: 2018-10-15
|  | 11月份二次开发沟通 | 代码同步 | bar: 2018-11-19
代码评审 | bar: 2018-11-19
| 用户模块测试 | [5 empty] | TCL关键用户 | 2018-10-15 | 2018-12-14 |  | 45
|  | 设备基本档案维护 |  | 设备模板、设备信息 |  |  | TCL关键用户 |  |  |  | 0 | bar: 2018-10-15 to 2018-10-22
|  | 备件管理 |  |  |  |  | TCL关键用户 |  |  |  | 0 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
|  | 设备监测（看板） |  |  |  |  | TCL关键用户 |  |  |  | 0 | bar: 2018-11-05 to 2018-11-12
|  | 报警处理 |  |  |  |  | TCL关键用户 |  |  |  | 0 | bar: 2018-11-19
|  | 点检处理 |  |  |  |  | TCL关键用户 |  |  |  | 0 | bar: 2018-11-26
|  | 保养处理 |  |  |  |  | TCL关键用户 |  |  |  | 0 | bar: 2018-11-26
|  | APP |  |  |  |  | TCL关键用户 |  |  |  | 0 | bar: 2018-11-26
|  | 数据分析验证 |  |  |  |  | TCL关键用户 |  |  |  | 0 | bar: 2018-12-03
|  | 报表 |  |  |  |  | TCL关键用户 |  |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
| 集成测试和UAT测试 | [6 empty] | 2018-10-22 | 2018-12-21 |  | 45
|  | 内部测试环境准备与部署 |  | 在公网采购与开发相同一个环境 |  |  | 冯松岩 | bar: 2018-10-08
|  | 迭代1集成测试 | MES接口内部测试 | 针对注塑机采集数据 | [5 empty] | 2018-11-01 | 0 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
|  |  | 与赛意集成测试并上线 | [6 empty] | 2018-11-01 | bar: 2018-10-22
|  | 迭代2 集成测试 | 设备管理 | 其他设备数据与平台功能 | 由王迪负责展开详细测试任务 | [5 empty] | 0 | bar: 2018-09-24; 2018-10-08
备件管理 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-15
设备监测（看板） | bar: 2018-10-15 to 2018-10-29
报警管理 | bar: 2018-10-22 to 2018-11-12
点检流程 | bar: 2018-10-29 to 2018-11-19
保养流程 | bar: 2018-10-29 to 2018-11-19
APP | bar: 2018-10-29 to 2018-11-19
报表 | bar: 2018-11-05 to 2018-11-26
数据分析 | bar: 2018-11-12 to 2018-12-03
中控大屏 | bar: 2018-11-26 to 2018-12-10
上线初始化数据收集 | bar: 2018-11-12 to 2018-12-10
|  | UAT测试 |  | 该部分为迭代2对应功能的UAT测试 |  |  | TCL关键用户 | 2018-12-17 | 2018-12-21 |  | 5 | bar: 2018-12-17
| 生产环境部署 | [9 empty] | 0
|  | 迭代1 上线环境准备 | [8 empty] | 0
|  |  | 迭代1生产境准备 |  |  |  | 樊金伟 |  |  |  | 0 | bar: 2018-10-08
|  |  | 迭代1 部署 |  |  |  | 紫光 |  |  |  | 0 | bar: 2018-10-15
迭代2 上线环境准备 | bar: 2018-10-15
|  |  | 迭代2UAT环境准备 |  |  |  | 樊金伟 |  |  |  | 0 | bar: 2018-12-03
|  |  | 迭代2 UAT部署 |  |  |  | 成志鹏 |  |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
|  | TCL开发环境构建 | 脚本编写，代码集成 | TCL开发环境构建 |  |  | 邱工、樊金伟、成志鹏 |  |  |  | 0 | bar: 2018-12-10 to 2018-12-17
| 注塑机接入及MES对接上线 | [5 empty] | 杜伟、成志鹏、MES |  |  |  | 0 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-29
| 功能培训 | [9 empty] | 0
|  | 设备基本档案维护 | [8 empty] | 0 | bar: 2018-10-15
|  | 备件管理 | [8 empty] | 0 | bar: 2018-10-22
|  | 报警管理 | [8 empty] | 0 | bar: 2018-10-29; 2018-11-19
|  | 维保计划 | [8 empty] | 0 | bar: 2018-11-26
|  | 维保流程 | [8 empty] | 0 | bar: 2018-11-26
|  | 设备接入 | [8 empty] | 0 | bar: 2018-12-03
|  | 系统管理 |  | 用户、权限 | [6 empty] | 0 | bar: 2018-11-12
|  | 集中培训 |  | 整体 | [6 empty] | 0 | bar: 2018-12-10 to 2018-12-17
| 整体试运行及上线 | [6 empty] | 2018-12-24 | 2019-01-24 |  | 24
|  | 平台试运行 | [8 empty] | 0 | bar: 2018-12-24 to 2019-01-21
|  | 跟踪与优化 | [8 empty] | 0 | bar: 2018-12-24 to 2019-01-21
| 项目验收 | 项目验收 | [5 empty] | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 1 | bar: 2019-01-21
Formulas:
时长 （工作日） = NETWORKDAYS([起始时间],[截止时间],0)

## 二期功能开发进度表 (hidden)
项目阶段 | 功能模块 |  | 功能说明 | 状态 | 优先级 | 人天 | 开始时间 | 结束时间 | 工时 （工作日） |  | 开始时间 | 结束时间 | 工时 （工作日） | 调整后
需求调研 |  |  | 包含对总包方案实现方案调研，对现场工程师、各专业人员、设备用户、管理者等的调研访谈，出具原型设计，需求分析报告以及必要的与相关系统的集成方案 | 正在进行
系统设计 | 设备总包方案设计 |  | 设计总包方案，串联设备诊断、点检、检修总体流程 | 已完成
| 设计备修业务实现 |  | 设计备修业务功能 | 已完成
| 精密检测诊断业务 |  | 纳入、集成精密检测诊断业务，实现必要的业务流程和检测数据的趋势查看 | 已完成
| 远程视频会议实现方案 |  | 设计远程视频会议实现方案，实现远程诊断 | 已完成
| 模型诊断可视化 |  | 集成、植入模型诊断系统，实现模型诊断在平台中的可视化维护 | 已完成
| 状态自诊断子系统 |  | 对底层在线监测系统与设备进行状态监测与诊断，确保监测系统本身的正常运行 | 待确认需求
| 多基地方案设计 |  | 针对各基地底层监测系统情况、网络带宽、设备远程运维需求，设计多基地方案 | 待确认需求
| EQMS流程对接方案设计 |  | 结合本平台运维流程与EQMS流程，设计有效对接点，以便用户现场使用一套系统同时体现本平台业务价值 | 待确认需求
| 点检管理 | 点检计划 |  | 已发布
|  | 点检实施 |  | 已发布
|  | 点检实绩 |  | 已发布
| 精密检测管理 | 精密实施计划 |  | 已发布
|  | 精密规则执行 |  | 已发布
|  | 精密报告编制 |  | 已发布
| 智能诊断 | 远程（视频）会诊 |  | 待开发 | 5 |  | 2018-08-24 | 2018-09-07 | 10 |  | 2018-07-19 | 2018-08-16 | 5 | 20 | 11
|  | 模型可视化 | 诊断模型的结果进行可视化展示 | 待开发 | 4 | 80人天 | 2018-06-28 | 2018-07-26 | 20 |  | 2018-06-21 | 2018-07-18 | 11 | 10 | 8 | 结果展示，模型设置 | 将
|  | 电气诊断分析工具 | 概率分析&趋势分析 | 待开发 | 4 | 40人天 | 2018-07-27 | 2018-08-23 | 20 |  | 2018-07-05 | 2018-07-18 | 10 | 10 | 9 | 六月
| 状态管控 | 预警诊断分析 | 增加诊断分析工程师角色 | 待开发 | 1 |  | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 |  | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 5 | 5 | 2
|  | 异常处理 |  | 已发布
|  | 维护计划管理 |  | 已发布
|  | 维护结果评估 |  | 已发布
|  | 故障管理 |  | 已发布
|  | 异常事件漏报管理 |  | 待开发 | 3 | 4人天 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2 |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2 | 2 | 5
|  | 状态自诊断 |  | 待开发 | 5 |  | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 20 | 2018-08-17 | 2018-09-14 | 5 | 20 | 12
|  | 智能提醒 |  | 方案讨论中 | 5 |  | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 |  | 2018-05-31 | 2018-06-06 | 5 | 5 | 6 | 六月底
| 检修管理 | 检修计划 |  | 已发布
|  | 检修方案 |  | 已发布
|  | 检修实施 |  | 已发布
|  | 检修履历 |  | 已发布
|  | 远程检修支持 |  | 待开发 | 5 |  | 2018-08-24 | 2018-09-07 | 10 | 20 | 2018-09-19 | 2018-08-16 | 5 | 20 | 10
| 备修模块 | 常规备修 |  | 已发布
|  | 卷筒备修 | “我的首页”“统计分析-备件服役履历&备件更换履历” | 已发布
|  |  | 待开发项目“状态分析”“计划实施”“统计分析-关键指标对比” | 正在开发 | 1 | 15人天(不包括关键指标对比) | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 5 | 5 | 3
|  | 辊道备修 |  | 已发布
|  | 备件管理 |  | 待开发 | 3 | 40人天 | 2018-05-30 | 2018-06-27 | 19 |  | 2018-06-07 | 2018-06-20 | 10 | 10 | 7
| 标准维护 | 点检标准 |  | 已发布
|  | 检修标准 |  | 已发布
|  | 精密检测标准 |  | 已发布
|  | 设备基本属性 |  | 已发布
| 知识库 |  | 完善知识库管理功能，增加对检修案例的知识沉淀，提升知识在系统中的使用 | 正在开发 | 1 | 15人天（简版） | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 5 |  | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 5 | 5 | 1
| 统计分析 | 关键指标跟踪 | 配置设备运行绩效指标计算方法 | 待开发 | 2 | 20人天 | 2018-04-30 | 2018-05-25 | 19 | 20 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 14 | 20 | 4
|  | 关键指标对比 | 配置过程运行绩效指标计算方法 | 待开发 | 2 | 20人天
|  | 设备大事件 |  | 待开发 | 2 | 20人天
|  | 点检统计 |  | 待开发 | 2
|  | 报表 | 开发各类统计分析报表 | 方案讨论中 | 2
| EQMS流程对接与接口开发 |  | 流程接口中对接EQMS系统 | 方案讨论中 | 5 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
| 多基地支持 |  | 根据方案考虑建立分数据处理中心，支持多基地运维平台 | 已发布
| App |  | 完成点检管理、检修管理中相应的手机端功能，包括报警推送、点检实绩、评价等，以及新增角色的首页定制 | 已发布
系统实施 | 设备基础信息导入 |  | 整理导入的设备信息，包括设备编码，基础属性，设备附件，测点信息、数据项 | [6 empty] | 备件管理、统计分析、异常事件漏报管理、
| 设备视图配置 |  | 配置接入设备的设备实时监测视图，设计设备2D或3D画面（根据提供资料）
| 流程、权限、工作台配置 |  | 配置业务流程模板、各角色权限、各角色对应虚拟工作台，以及其他相关配置工作
系统测试 |  |  | 包括功能测试、集成测试、系统测试、以及非功能性测试与性能优化等
系统部署与培训 |  |  | 系统的部署调试，使用培训，配置管理培训、系统运维培训 、系统上线等
[8 empty] | 总工时 | 125 |  |  |  | 82 | 152
7.6
[6 empty] | 报价 | 118人/月
332.3